## DE-F-22
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | CÓDIGO | DE-F-22
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE | [6 empty] | VERSIÓN | 002
[9 empty] | VIGENCIA | 2025-02-03
Periodo de seguimiento: ________________________________
Fecha de publicación: _____________________________________
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
COMPONENTE N° 1: GESTIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN |  |  | EVIDENCIAS
% avance
ACCIÓN ESTRATEGICA | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | Fecha programada | 1 | 2 | 3
1. Riesgos para la integridad pública | Realizar la revisión y actualización del mapa de riesgos para la integridad pública: conflicto de intereses, soborno, corrupción y fraude |  | Mapa de riesgos del subsistema de riesgos para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) | Mejoramiento Continuo y Líderes de Proceso | 2025-04-30
| Socializar y publicar el mapa de riesgos para la integridad pública |  | Publicación del Mapa de Riesgos en la Página Web de la entidad y en DARUMA | Mejoramiento Continuo | 2025-04-30
| Realizar Monitoreo y Consolidación cuatrimestral al Mapa de riesgos para la Integridad pública. |  | Informe y presentación al comité de gestión y desempeño MIPG | Mejoramiento Continuo | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
2. Canales de denuncia | Establecer canales de denuncia |  | Canal institucional de denuncias física y virtual (Página web, correo electrónico) de acuerdo a la acción estratégica 1 Registro y documentación de las denuncias | Oficina Asesora de Jurídica, SIAU y/o Ventanilla Única | 2025-04-30
| Establecer la ruta a seguir para la investigación con el fin de detectar actos de Corrupción o relacionados con el Soborno Transnacional. |  | Elaboración, socialización e implementación de la ruta a seguir al materializarse el reporte de denuncias entorno al riesgo de corrupción | Oficina Asesora de Jurídica | 2025-04-30
3. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | Gestionar de manera oportuna los controles del subsistema de riesgo de SARLAFT identificados en el Hospital Departamental Maria Inmaculada |  | Mapa de riesgos del subsistema de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT | Direccionamiento Estratégico | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
4. Debida diligencia | Mantener la oportunidad y calidad de la información referente al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM |  | Asegurar correcto diligenciamiento y cobertura de registro a todo el personal HDMI del Formato de Conocimiento del proveedor, contratista y cliente SARLAFT/FPADM-COF | Talento Humano Oficina Asesora de Jurìdica | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
COMPONENTE N° 2 REDES Y ARTICULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN |  |  | EVIDENCIAS
% avance
ACCIÓN ESTRATEGICA | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | Fecha programada | 1 | 2 | 3
5. Redes Internas | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Actas realizadas del Comité de Gestión y Desempeño | Direccionamiento Estratégico | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
6. Redes Externas | Fomentar la participación de la ciudadanía a través del Comité de Usuarios |  | Actas de reunión del Comité de Usuarios donde se pueda evidenciar las inquietudes y aportes a las estrategias de transparencia y ética pública, fortaleciendo el control social. | SIAU | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0% | 0% | #REF! |  | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
COMPONENTE N° 3 CULTURA DE LEGALIDAD Y EL ESTADO ABIERTO | [5 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN |  |  | EVIDENCIAS
% avance
ACCIÓN ESTRATEGICA | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | Fecha programada | 1 | 2 | 3
7. Acceso a la información pública y transparencia | Asegurar el registro de los contratos en el SECOP – SIA Observa y SIHO. |  | Realizar verificación de registros | Gestión jurídica Contratación Recursos Físicos | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
| Asegurar el registro de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios en el SIGEP. Asegurar el registro de la declaración de bienes y rentas de los contratistas en los formatos establecidos or la entidad |  | Realizar verificación de registros | Dirección de Talento Humano Oficina Jurídica | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
| Asegurar el registro de hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratitas |  | Realizar verificación de registros | Dirección de Talento Humano | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
| Garantizar la actualización de la información que se reporta mediante el canal de comunicación página Web en el módulo de Transparencia |  | Información organizada y actualizada web: hmi.gov.co | Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar campañas de difusión dirigidas a los grupos de interés respecto a la rendición de cuentas |  | Correos institucionales. Medios de comunicación; prensa, radio. | Direccionamiento Estratégico | 2025-03-25
| Publicación del documento de rendición de cuentas. |  | Documento publicado: En la página web hmi.gov.co | Direccionamiento Estratégico | 2025-03-25
| Motivar a la ciudadanía de la audiencia de rendición de cuentas para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención, con el fin de que puedan ser clasificadas y respondidas en forma integral. |  | Formato de preguntas publicado en la web: hmi.gov.co | Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información | 2025-03-25
| Audiencia por parte del representante legal. |  | Rendición de Cuentas 2024 | Direccionamiento Estratégico | 2025-04-25
| La publicación del acta y evaluación de la Rendición de Cuentas se publicará en la página web de la entidad durante los 10 días hábiles siguientes a la audiencia |  | Acta y Evaluación de la rendición de cuentas publicado en la web: hmi.gov.co | Direccionamiento Estratégico Gestión de Control Interno | 2025-05-25
9. Integridad en el servicio público | Realizar socialización Institucional del código de Integridad a todo el personal de la entidad |  | Actas de socialización Código de Integridad | Dirección de Talento Humano | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0% | #REF! | N.A. |  | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
COMPONENTE N° 4 INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN |  |  | EVIDENCIAS
% avance
ACCIÓN ESTRATEGICA | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | Fecha programada | 1 | 2 | 3
10. Identificar, actualizar y publicar trámites a racionalizar en el SUIT | Definir trámites a racionalizar y publicar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) |  | Trámite actualizado en el Portal SUIT | Direccionamiento Estratégico y Líderes de proceso | 2025-04-30
11. Seguimiento a los procesos racionalizados | Hacer seguimiento a los trámites racionalizados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) |  | Seguimiento al FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE | Direccionamiento Estratégico | 30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
12. Difundir los trámites racionalizados | Divulgar el portafolio de trámites racionalizados en los canales de comunicación de la entidad |  | Publicación digital y/o física de uno más trámites racionalizados | Direccionamiento Estratégico Oficina de Comunicaciones | 2025-04-30
13. Gestión de Información | Garantizar el cumplimiento de los Índices de transparencia y acceso la información ITA procuraduría |  | Acta de verificación de cumplimiento del ITA. Reporte de auditoria y calificación por parte de la Procuraduría 2025 | Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información | 2025-09-30
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2025 | [5 empty] | #REF!
Responsable seguimiento: Oficina de Planeación
Verificación: Oficina Control Interno
|  | Lider Direccionamiento Estratégico |  |  |  | Profesional de Calidad |  |  | Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
|  | Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

## Instructivo
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  | CÓDIGO | DE-F-22
| FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE |  |  | VERSIÓN | 002
|  |  |  | VIGENCIA | 2025-02-03
Instructivo para diligenciar el formato seguimiento al programa de transparencia y etica empresarial
Objetivo: Orientar de manera clara sobre el procedimiento para el seguimiento seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial
Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:
Periodo de seguimiento: Registre el periodo sobre el cual se está efectuando el seguimiento.
Fecha de publicación: Registre la fecha en que se va a publicar el informe en la página web institucional.
Componente: Registre el número y nombre del componente, según lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y el Anexo técnico Programas de Transparencia y Ética Pública.
Acción estratégica: Registre las acciones estratégicas, según lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y el Anexo técnico Programas de Transparencia y Ética Pública.
Actividades programadas: Registre cada una de las actividades que se programaron, según en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y el Anexo técnico Programas de Transparencia y Ética Pública.
Meta o producto: Registre la meta o producto, según lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Responsable: Registre el proceso responsable de la ejecución de las actividades programadas, según lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Fecha de inicio: Registre la fecha de inicio establecida para la ejecución de la actividad, según lo definido en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Fecha de finalización: Registre la fecha de finalización establecida para la ejecución de la actividad, según lo definido en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Porcentaje de avance: Estime el porcentaje de avance de la actividad, de acuerdo a los productos o metas establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Evidencias: Registre las evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Observaciones de control interno: La oficina de control interno, registra las observaciones de acuerdo a los resultados de avance de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética .
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción del cambio | Fecha de aprobación
001 |  | Se creo el formato con la necesidad de implementar una herramienta de seguimiento a las medidas de anticorrupcion, del plan anticorrupción y atención al ciudadano, se crea de acuerdo a lo dispuesto por la ley 1474 de 2011 y demas normatividad vigente. Se socializa mediante Acta No 120 Enero 26 de 2024 Socializacion Matriz de Seguimiento del Plan Anticorrupcion | 2024-01-29
002 |  | Se ajustó el formato con la necesidad de implementar una herramienta de seguimiento a las medidas de transparencia y ética empresarial. El Programa de Transparencia y Ética Empresarial se crea de acuerdo a lo dispuesto por la ley 2195 de 2022 y la Circular Externa N° 100-000011 de 2021 de la Superintendencia de Sociedades. Se socializa mediante Acta No 39 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en enero 30 de 2025 - Socializacion del Formato de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Se actuallizó el nombre del formato a: Formato de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE (Antes Formato Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano). Se cambió el nombre de los componentes y los subcomponentes se denominaron "Acciones estratégicas". | 2025-02-03
Lider Direccionamiento Estratégico |  | Profesional de Calidad | Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
Elaboró |  | Revisó | Aprobó