## PLAN DE ACCION DECRETO 612
PLAN DE ACCION DECRETO 612 DEL 2018
|  | Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025 | Area: Oficina Asesora de Planeacion.
No | Plan Institucional | Objetivo | Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Indicador | Avance (%) | Estado | Evidencia | Observaciones
1 | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | Factores psicosociales | Eventos recreativos y deportivos (olimpiadas institucionales, caminatas ecológicas, actividad física y pausas activas. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
2 |  |  | Eventos culturales y artísticos (semana de la calidad, integración San Pedrina) | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
3 |  |  | Capacitación informal | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
4 |  |  | Salario emocional | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
5 |  | Equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral | Día de la familia | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
6 |  |  | Día de cumpleaños | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
7 |  |  | Descanso compensado en semana santa | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
8 |  |  | Descanso compensado fin de año | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
9 |  |  | Día del niño | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
10 |  |  | Sala amiga de la familia lactante del entorno laboral | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
11 |  |  | Incentivo por uso de la bicicleta como medio de transporte. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
12 |  |  | Manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempo laboral. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
13 |  |  | Novena de aguinaldos | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
14 |  |  | Actividad lúdico recreativa de fin de año (Integración navideña). | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
15 |  | Calidad de vida laboral | Día del servidor público. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
16 |  |  | Reconocimiento por antigüedad laboral. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
17 |  |  | Reconocimiento por retiro de servidores públicos | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
18 |  |  | Reconocimiento al compromiso institucional. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
19 |  |  | Desvinculación laboral asistida | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
20 |  |  | Preparación a prepensionados para retiro del servicio. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
21 |  |  | Apoyos educativos para los hijos de los servidores públicos. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
22 |  |  | Actividades con ocasión de fechas especiales | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
23 |  |  | Alianzas estratégicas. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
24 |  |  | Homenaje póstumo. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
25 |  | Higiene mental y prevención de nuevos riesgos de salud | Pausas activas para prevenir el riesgo ergonómico en los servidores públicos. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
26 |  |  | Charlas o talleres sobre prevención y manejo de estrés, depresión, ansiedad, identificación de conductas suicidas y adopción de herramientas de ayuda y manejo de situaciones difíciles, tabaquismo, síndrome de agotamiento laboral “burnout”, consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, fortalecimiento de habilidades blandas. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
27 |  |  | Técnicas de relajación y meditación. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
28 |  |  | Campañas para evitar el sedentarismo. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
29 |  |  | Jornadas de exámenes médicos para la salud del hombre y la mujer | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
30 |  |  | Jornadas de vacunación | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
31 |  | Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Talleres, capacitaciones y campañas de comunicación para promover la inclusión laboral, la diversidad y la equidad. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
32 |  |  | Campañas pedagógicas y de comunicación orientadas a la creación de una cultura inclusiva dentro de las entidades públicas | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
33 |  |  | Promover la (D.E.I.) Diversidad, equidad e inclusión. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
34 |  | Prevención, atención y medidas de protección | Talleres, capacitaciones y campañas pedagógicas de comunicación orientadas a combatir la discriminación por razón de raza, etnia, religión, discapacidad u otros motivos, y talleres de identificación y detección de situaciones de acoso laboral, acoso sexual, ciber acoso y abuso de poder. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
35 |  | Cultura digital | En coordinación con la Oficina de Sistemas de la Información, se fortalecerán las competencias en el uso de herramientas informáticas. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
36 |  |  | Elaboración, tabulación y análisis de la encuesta diagnóstico de necesidades de bienestar. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
37 |  | Cultura organizacional | Orientación sobre los servicios para los servidores, en el momento de su vinculación a la entidad. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
38 |  |  | Convenios y alianzas estratégicas: Posibilidad de acceder a un programa de vivienda para compra de lotes en zona urbana de Florencia | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
39 |  |  | Capacitación en el sistema general de pensiones. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
40 |  |  | NOTA: Acatando la Resolución N° 1166 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se adoptan los lineamientos para el Talento Humano que orienta y atiende a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones…” se priorizará el programa en incentivos en formación y cuidado emocional del Talento Humano para los servidores públicos que atiendan esta población específica, (teniendo en cuenta que la prestación de servicios de salud es continua) Programa SERVIMOS: A través del programa SERVIMOS, liderado por Función Pública, se han consolidado alianzas con entidades públicas y privadas que benefician a servidores públicos y contratistas del Estado, mediante el acceso a bienes y servicios de manera preferencial. Los servicios ofertados se enmarcan en las líneas de:  Educación  Salud y bienestar  Turismo y recreación  Cultura  Seguros Nota: Para ampliar la información de servicios con entidades aliadas se podrá ingresar a través de la página web: https://bit.ly/2EKGYLN | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
41 | PLAN DE VACANTES Y PREVISION DE EMPLEOS | previsión de empleos | Mantener actualizadas al 100 % en el aplicativo Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO, las vacantes definitivas de carrera administrativa, tanto, las provista en provisionalidad, encargo y las que se encuentre sin proveer | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Mantener provistos en un mínimo del 85 % los empleos de la planta permanente de la institución, en cumplimiento a las necesidades del servicio y atendiendo la normatividad vigente. | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
42 | PLAN ESTRATEGICOS DE TALENTO HUMANO | Capacitacion | Realizar diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Institucional de acuerdo con la normatividad vigente | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/225
43 |  |  | Construcción y Formalización del Plan Institucional de Capacitación de acuerdo con la normatividad vigente | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/225
44 |  |  | Ejecución y seguimiento trimestral de las actividades incluidas en el PIC. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/225
45 |  |  | Realizar consolidado de capacitación y reporte de indicadores. Entrega del Informe final de ejecución. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/225
46 |  | Bienestar e insentivos | Realizar diagnóstico de Necesidades de Cada área de la Institución y priorizar las actividades de acuerdo con el presupuesto asignado Realizar seguimiento al indicador | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
47 |  |  | Construcción y Formalización del Plan de bienestar social e incentivos. Ejecutar las actividades del plan de bienestar (planear, organizar y ejecutar) programadas para el trimestre. Realizar seguimiento al indicador | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
48 |  |  | Ejecutar las actividades del plan de bienestar (planear, organizar y ejecutar) programadas para el trimestre. Realizar seguimiento al indicado | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
49 |  |  | Ejecutar las actividades del plan de bienestar (planear, organizar y ejecutar) programadas para el trimestre. Entrega del Informe final de ejecución. Realizar seguimiento al indicador | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/129
50 |  | Vacantes y Previsión de Empleos | Publicar el Plan Anual de Vacantes. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Publicar un plan anual de vacantes a la pagina web de la entidad | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
|  |  | Identificar perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
|  |  | Realizar la provisión de las vacantes de acuerdo a las distintas formas descritas en la ley | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 |  | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
51 |  |  | dentificar perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
|  |  | Elaborar base de datos con resultados de calificaciones definitivas de desempeño vigencia 2024 – 2025. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
|  |  | Realizar la provisión de las vacantes de acuerdo a las distintas formas descritas en la ley. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 |  | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
52 |  |  | Identificar perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
|  |  | Realizar la provisión de las vacantes de acuerdo a las distintas | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
53 |  |  | Identificar perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión. Realizar la provisión de las vacantes de acuerdo a las distintas formas descritas en la ley | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
54 |  |  | Realizar informe de las vacantes provistas mediante encargos, nombramientos ordinarios y nombramientos provisionales efectuados en la vigencia 2024 | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/337
55 |  | Evaluación del Desempeño Laboral. | Realizar capacitaciones virtuales programadas por la CNSC, respecto a la calificación definitiva correspondiente al periodo anual 2024-2025 y la concertación de compromisos laborales y comportamentales del periodo 2025-20266, en el aplicativo Edl-App | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 96.47 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | Con corte a agosto del 2025
56 |  |  | Realizar el informe anual de los resultados de la evaluación y de valoración del desempeño para el periodo 2024-2025. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 96.47 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | Con corte a agosto del 2025
57 |  |  | Realizar seguimiento al indicador. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 96.47 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | Con corte a agosto del 2025
58 |  |  | Realizar capacitaciones virtuales programadas por la CNSC, respecto a la evaluación parcial correspondiente al primer semestre del periodo 2025-2026, en el aplicativo Edl-App. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 96.47 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | Con corte a agosto del 2025
59 |  |  | Realizar el informe anual de los resultados de la evaluación y de valoración del desempeño para el periodo 2024-2025 | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 97.46 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | Con corte a agosto del 2025
60 |  |  | Realizar seguimiento al indicador | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 97.46 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | Con corte a agosto del 2025
62 |  | Induccion y reinduccion | Documentar el procedimiento de inducción y reinducción de las capacitacion. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
63 |  |  | Identificar perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
64 |  |  | Elaborar base de datos con resultados de calificaciones definitivas de desempeño vigencia 2024 – 2025. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
65 |  |  | Realizar la provisión de las vacantes de acuerdo a las distintas formas descritas en la ley | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
66 |  |  | Identificar perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
67 |  |  | Realizar la provisión de las vacantes de acuerdo a las distintas formas descritas en la ley. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
68 |  |  | Identificar perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
69 |  |  | Realizar la provisión de las vacantes de acuerdo a las distintas formas descritas en la ley | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
70 |  |  | Realizar informe de las vacantes provistas mediante encargos, nombramientos ordinarios y nombramientos provisionales efectuados en la vigencia 2024 | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
71 |  | Retiro de Servidores. | Diseño de la estructura y aprobación de las actividades para la implementación del programa de desvinculación asistida. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
72 |  |  | Socializar el programa a todos los colaboradores de la institución a través de los diferentes medios de comunicación establecidos en la entidad. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
73 |  |  | Implementación y desarrollo de las actividades establecidas en el programa. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
74 |  |  | Realizar acompañamiento, seguimiento y control en la implementación del programa. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
75 |  | Aportes Patronales. | Conciliar la deuda reflejada con Colpensiones, estableciendo acuerdos de pago, de acuerdo al flujo de recursos de la entidad. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
76 |  |  | Presentar informe parcial donde se reflejen todas las actividades administrativas desarrolladas durante el primer semestre de la vigencia. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
77 |  |  | Depuración del 50% de la deuda reflejada con Colpensiones | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
78 |  |  | Presentar informe final, en el cual se indique las actividades desarrolladas para generar los pagos, de acuerdo a los recursos de la entidad. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 98.74 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/231 | con corte a septiembre del 2025
79 |  | CETIL. | Recibir por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, UGPP, Colpensiones, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ex Servidores y Servidores Públicos, la solicitud de certificación de tiempos laborados y salarios. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | cargue en la plataforma del CETIL
80 |  |  | Elaborar la certificación de vinculación de los funcionarios y exfuncionarios a través del aplicativo CETIL, ingresando tiempos y salarios determinados por el Decreto 1158 de 1994. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | cargue en la plataforma del CETIL
81 |  |  | Revisar y corregir las certificaciones elaboradas por el colaborador asignado para remitir al respectivo Director/a de talento humano o tesorero/a general para firma, de acuerdo con la información que reposa en la historia laboral, libros de nómina, Acuerdos salariales, aplicativo de nómina y Hoja de Kardex | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | cargue en la plataforma del CETIL
82 |  |  | Firmar digitalmente a través del aplicativo | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | cargue en la plataforma del CETIL
83 |  |  | CETIL la certificación, por medio de la cual se da por atendida la solicitud realizada a través del aplicativo CETIL. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | cargue en la plataforma del CETIL
84 |  |  | Brindar soporte para cambio de titularidad, renovación de las firmas digitales y asignación de usuarios del aplicativo CETIL. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | cargue en la plataforma del CETIL
85 |  | Código de Integridad | Formular el plan de trabajo que contendrá las actividades a ejecutarse en el año por el equipo de Talento Humano de acuerdo con el modelo adoptado. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/view/id/717
86 |  |  | Ejecutar las actividades planteadas en el plan de Ejecutar las actividades trabajo del código de integridad. TH-F-109 Formato plan de trabajo del código de integridad. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/view/id/717
87 |  |  | Evaluación de conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de los colaboradores, la cual se hará de manera semestral mediante encuesta establecida en el TH-F-108 Formato evaluación de la apropiación del código de integridad en los funcionarios del HDMI ESE. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/view/id/717
88 |  |  | Ejecutar las activid ades planteadas en el pl Formato plan de trabajo del código de integridad.an de trabajo del código de integridad. TH-F-109 | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/view/id/717
89 |  |  | Evaluación de conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de los colaboradores, la cual se hará de manera semestral mediante encuesta establecida en el TH-F-108 Formato evaluación de la apropiación del código de integridad en los funcionarios del HDMI ESE | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/view/id/717
90 |  |  | Evaluación del plan de trabajo de las actividades del código de integridad de la dirección de talento humano a través de la medición del indicador de cumplimiento | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/view/id/717
91 |  |  | Realizar mejoras pertinentes frente a las actividades de evaluación. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/view/id/717
92 |  | Fortalecimiento Institucional. | Elaborar fase de Diagnóstico para rediseño institucional | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | Acuerdo No 026 del 2025; http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/showMinute?id=3922
93 |  |  | Elaborar fase de rediseño institucional | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | Acuerdo No 026 del 2025; http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/showMinute?id=3922
94 |  |  | Ajustes al estudio técnico. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | Acuerdo No 026 del 2025; http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/showMinute?id=3922
95 |  |  | Aprobación del rediseño institucional, realizando las modificaciones a que haya lugar | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 100 | Cumplida | Acuerdo No 026 del 2025; http://192.168.0.19/app.php/staff/meeting/showMinute?id=3922
96 | PLAN DE CAPACITACIONES | Capacitación, Formación y Toma de conciencia | Identificar las Necesidades de Capacitación;Consolidar la información para formular el proyecto del Plan de capacitación institucional; Revisar y ajustar la información con el fin de establecer prioridades y elaborar el cronograma de capacitación; Aprobar el Plan Institucional de capacitación; Ejecutar las capacitaciones adoptadas en el Plan de capacitación ; Realizar seguimiento por medio de indicadores y matriz de capacitación. | Jefe oficina de Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Se programaron 38 capacitaciones durante la vigencia 2025 | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/225 | El seguimiento se encuentra programado trimestral y se encuentra cargado en DARUMA
97 | PLAN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Matriz de trabajo | Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos legales vigente, desarrollando acciones tenientes a prevenir sucesos que alteren los ambiente de trabajo y las condiciones de salud de nuestros colaboradores. | Seguridad y salud en el trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-30 | se encuentra programadas 124 actividads para la vigencia 2025, | 86.29 | En ejecución avanzada |  | con corte a agosto del 2025
98 | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO | Eje articuladores | Adquirir un software para la administración de las comunicaciones oficiales en ventanilla única | Gestion Documental | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 0 | No iniciada |  | No han realizado la evaluacion del plan
99 |  |  | Convalidación TVD,Consejo Departamental de Archivo del Caquetá | Gestion Documental | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 0 | No iniciada |  | No han realizado la evaluacion del plan
100 |  |  | Garantizar el suministro de elementos para el archivos, carpetas, escáner, computadores, adhesivos. | Gestion Documental | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 0 | No iniciada |  | No han realizado la evaluacion del plan
101 |  |  | Continuar con el proceso de capacitación al personal que maneja archivos. | Gestion Documental | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 0 | No iniciada |  | No han realizado la evaluacion del plan
102 |  |  | Continuar con la Fumigación y desinfección de los archivos de la empresa | Gestion Documental | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 0 | No iniciada |  | No han realizado la evaluacion del plan
103 | PLAN DE ADQUISICIONES | Plan de Adquisiciones | Ejecucion de plan de adquisiciones de la entidad según lo presupestado | Almacen General | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  | 55 | En ejecución avanzada | https://hmi.gov.co/plan-de-adquisicion-anual | Falta realizar cierre presupuestal
104 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | Fomentar la conducta ética, íntegra y transparente en los colaboradores de la entidad | Seguimiento Cuatrimestral | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-18 | 3 seguimientos (mayo, agosto, diciembre) - 37%, 56%, 89% | 100 | Cumplida
105 |  |  | Capacitaciones del PTEE y Código de Conducta y Buen Gobierno | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 capacitaciones = 178 personas, abarcando 29 áreas del hospital de 39 que se evidencian en el Organigrama | 100 | Cumplida
106 |  |  | Socialización del avance cuatrimestral del PTEE ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 3 socializaciones de 3 programadas | 100 | Cumplida
107 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI
108 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Garantizar la seguridad y privacidad de la información del hospital | Porcentaje de efectividad de solicitudes por medio de tickets | Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Se cumple con el 80% - mínimo70 % | 93.5 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/115
109 |  |  | Porcentaje de mantenimientos realizados a los de equipos (Pc, Impresoras y Scanner) | Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-30 | se cumple con el 90% - mínimo 80 % | 100 | Cumplida | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/140
110 |  |  | Porcentaje Avance en la implementación del SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información) | Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-30 | se cumple con el 90% - mínimo 80 % | 80 | En ejecución avanzada | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/284 | Con corte a septiembre
111 |  |  | Obsolescencia de equipos de cómputo (PC, impresoras, escanner) | Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Se Cumple con el 15% - minimo 5% | 36.4 | En ejecución | http://192.168.0.19/app.php/staff/indicator/viewTargetedReports/id/314 | con corte a junio
112 | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | Fases de implementación del SGSI. | FASE I Análisis de brecha: Elaborar el análisis GAP (análisis de brecha) frente a la norma ISO 27000. | Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-30 |  | 0 | No iniciada |  | NO se encuentra el seguimiento en la plataforma de daruma

## Hoja1
CRITERIO
0% | no iniciada
1%-49% | en ejecucion
50%-99% | en ejecucion avanzada
100% | cumplida